## Sheet1
产品缺陷管理清单
项目名称： | VidInsight — 智影 AI 视频助手
序号 | 测试用例编号 | 缺陷现象 | 缺陷类型 | 问题分析 | 处理方法 | 缺陷提出时间 | 缺陷修复时间 | 备注
1 | ENV-001 | Python 3.11 虚拟环境运行时错误加载 ~/Library/Python/3.9/site-packages/typing_extensions，触发 sentinel ImportError | 环境/依赖 | ~/.zshrc 全局 PYTHONPATH 将 Python 3.9 user-site 强制注入所有解释器；.venv 本身无污染 .pth | 删除 .zshrc 中旧 PYTHONPATH；当前 shell unset PYTHONPATH/PYTHONHOME；设置 PYTHONNOUSERSITE=1；启动脚本显式使用 .venv/bin/python | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 已闭环；验证目标为 sys.path 不含 Python/3.9
2 | UI-001 | http://127.0.0.1:8501 无法连接，Streamlit 前端进程异常退出 | 运行环境/前端 | 前端运行时受 Python 包环境不一致影响；故障期间出现 Streamlit/uvicorn shutdown traceback | 先清理 Python 路径污染并统一 .venv 解释器；前后端启动脚本隔离环境变量；前端独立启动验证 8501 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 用户确认环境修复后继续开发；如再次出现需记录 Streamlit/Uvicorn 精确版本
3 | ARCH-001 | 同步 /api/videos/process 对长视频会长时间阻塞 HTTP 请求 | 架构/性能 | FFmpeg 与 ASR 属长耗时任务，不应与请求生命周期强耦合 | 新增 SQLite Task Queue + 独立 Worker + 状态/进度轮询；保留同步接口仅兼容旧 Day 2 调试 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 架构优化项，参考 LocalVid-Summarizer 思路独立实现
4
5
6
7
8
责任人签字：