## Sheet1
项目进度表
项目名称： | VidInsight — 智影 AI 视频助手
项目执行阶段 | 执行事项 | 计划用时 | 负责人 | 实际完成时间节点 | 备注
项目启动 | 产品需求文档制定 | 9/3 | 成员A 产品经理 | 9/3 | PRD V0.1 已完成
项目启动 | 产品设计/技术方案制定 | 9/3 | 成员B 系统/AI | 9/3 | 架构 V0.1、技术选型已完成
项目实施 | 前端开发与测试 | 9/4–9/9 | 成员D 前端/测试 | 9/4 持续开发 | 完成异步视频上传 UI、任务进度轮询；前端运行环境已修复，真实视频验收截图待补
项目实施 | 后端开发与测试 | 9/4–9/9 | 成员C 后端 | 9/4 持续开发 | 完成 SQLite Task Queue、Worker、FFmpeg/ASR 管线、Transcript JSON/SRT；RAG V1 starter 已开始
项目实施 | 联调测试与产品试运行 | 9/9–9/10 | 全员 | 未开始 | Feature Freeze 9/8
项目实施 | 产品验收 | 9/11 | 全员 | 未开始 | 现场运行 + PPT + 工作量
项目移交 | 提交所有项目资料 | 9/13 | 全员 | 未开始 | 24:00 前提交
责任人签字：
2026-09-03 Day 1 详细完成记录
角色 | 负责人 | 今日完成事项 | 交付物 | 状态 | 下一步
产品经理/项目经理 | 成员A（姓名待填） | 选题定案；产品定位；PRD；范围优先级；里程碑；风险；验收标准；Backlog | PRD V0.1、项目章程、人员分工表、进度表 | 完成 | 9/4 明确 Transcript 页面验收口径
系统/AI工程师 | 成员B（姓名待填） | 开源底座调研；技术选型；总体架构；Adaptive Whisper/Chunk；Hybrid RAG；Evaluation | 架构设计 V0.1、技术选型、Benchmark 方案 | 完成 | 9/4 ASR engine + timestamp schema
后端工程师 | 成员C（姓名待填） | 模块化目录；FastAPI health；配置模板；依赖清单；环境检测；本地 Git；smoke test | 代码仓库骨架、README、tests、runbook | 完成 | 9/4 upload + FFmpeg pipeline
前端/测试工程师 | 成员D（姓名待填） | Streamlit 页面结构；5 类视频/40QA 方案；测试策略；Demo 流程 | 页面骨架、benchmark_schema、测试计划 | 完成 | 9/4 upload/workspace UI + 首批测试数据
2026-09-04 Day 2 详细完成记录
角色 | 负责人 | 今日完成事项 | 交付物 | 状态 | 下一步
产品经理/项目经理 | 成员A（姓名待填） | 复核 Day 1 Baseline；明确 9/4 Definition of Done；将长耗时视频处理调整为异步任务；记录环境缺陷与闭环；更新进度与质量材料 | Day 2 验收口径、进度表、缺陷清单、开发日报 | 完成 | 9/5 组织 RAG V1 检索验收：chunk、索引、Top-K evidence
系统/AI工程师 | 成员B（姓名待填） | 完善 faster-whisper 引擎与时间戳输出；参考 LocalVid-Summarizer 的任务/Worker 分离思想进行独立实现；完成 segment-aware adaptive chunking；建立 BGE/Chroma 向量检索适配层 | ASR engine、Adaptive Chunk、VectorStore、RAG V1 starter | 进行中 | 9/5 在真实 Transcript 上完成 BGE + Chroma 索引与检索评测
后端工程师 | 成员C（姓名待填） | 完成 Upload→SQLite Task→Worker→FFmpeg→ASR→JSON/SRT；增加状态/进度 API；持久化 task/transcript；增加 index/search API；以 lazy-load 降低 ASR 与 RAG 耦合 | task_db.py、video_worker.py、index_service.py、API V0.3-dev | 完成/待本机集成验证 | 9/5 联调 Chroma collection、异常处理、索引幂等性
前端/测试工程师 | 成员D（姓名待填） | 完成 Streamlit 上传/进度/Transcript 展示；定位 8501 启动失败与 Python 3.9 user-site 污染；修复 PYTHONPATH；增加检索工作区页面；执行纯逻辑单元测试 | upload.py、workspace.py、环境修复记录、16 项自动化测试通过 | 完成/真实模型待验收 | 9/5 真实视频端到端测试；记录 Recall/Hit 与失败样例