## Sheet1
质量检查单
项目名称： | VidInsight — 智影 AI 视频助手 | 检查时间： | 2026-09-04
检查项 | 检查内容 | 责任人 | 是否合格 | 说明
产品开发 | 产品测试结果 | 成员D 前端/测试 | 阶段合格 | Day 1 health 已验证；增强包纯逻辑/结构自动化测试 16 项通过；真实 Whisper/Chroma 本机联调仍需留存结果
| 产品按时完成 | 成员A 产品经理 | 是 | 9/3 立项与 Baseline 按计划；9/4 视频处理层按计划推进
| 产品设计完全符合设计方案 | 成员B 系统/AI | 阶段合格 | 架构从同步处理修订为 Task/Worker；RAG 层与 ASR 层保持独立边界
| 项目风险完全关闭 | 成员A 产品经理 | 否 | 项目尚在开发期；已关闭确认的 Python 环境缺陷，剩余功能/集成风险持续跟踪
文档检查 | 设计方案真实准确 | 成员B 系统/AI | 是 | 技术方案与实际代码演进同步更新，明确哪些能力仅为 starter/待验证
| 项目输出文档完整 | 成员A 产品经理 | 阶段合格 | 已填写进度表、缺陷清单、两日开发报告；最终测试/验收/总结材料尚未到阶段
| 项目文档按时输出 | 成员A 产品经理 | 是 | 9/3、9/4 开发记录按日更新
| 项目输出文档规范无误 | 成员A 产品经理 | 阶段合格 | 采用原模板填写；成员真实姓名、最终签字与最终结果留待项目收尾补齐
检查结论：截至 2026-09-04 为阶段性合格。视频处理基础设施已形成清晰边界；环境缺陷已闭环；RAG V1 已进入 starter 阶段。不得将真实 ASR/Embedding/Chroma 集成结果在未本机验证前写为“最终通过”。
检查人员签字：